# «Утверждено»

# Коллегия УО

# «07» ноября 2018 г.

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Жуков Л.И.

# Положение о профориентационном Марафоне

# «Сто дорог – одна твоя»

## I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения профориентационного Марафона «**Сто дорог - одна твоя**» (далее - Марафон).

1.2.Организатором Марафона является управление образования администрации Искитимского района.

1.3. Общее руководство проведением Марафона осуществляется управлением образования и учебно - методическим центром Искитимского района.

1.4. Для организации и проведения Марафона создается организационный комитет (Приложение 1)

## II. Участники

## 2.1. Руководители, педагогические работники (учителя технологии, классные руководители, социальные педагоги и психологи) школ района, вошедших в список общеобразовательных организаций с устойчиво низкими образовательными результатами 2015-2018 гг.

## 2.2. Учащиеся общеобразовательных школ 8 -11 классов, родители.

## 2.3. Социальные партнёры (специалисты администрации района, муниципальных образований, работодатели, индивидуальные предприниматели, учреждения профессионального образования и др.), заинтересованные в пропаганде профессионального самоопределения школьников.

## III. Цели и задачи Марафона

3.1.Цель:формирование у обучающихся сознательного подхода к выбору профессии в соответствии с интересами, состоянием здоровья и особенностями каждого учащегося, а также с учетом потребности района и региона в кадрах.

3.2.Задачи:

1. Расширить представление участников Ман7рафона о мире профессий.
2. Повысить интерес к рабочим и инженерно-техническим профессиям, акцентировать внимание на их значении в экономическом развитии Новосибирской области.
3. Продемонстрировать разнообразие видов и методов профориентационной работы в школах и актуализировать их значимость.
4. Организовать неформальное общение детей и взрослых.
5. Организовать взаимодействия с лучшими работодателями района.
6. Создать условия для личностного роста участников Марафона.

## IV. Этапы и содержание проведения Марафона

4.1. **Период проведения Марафона**:  01. 11.2018 года – 01. 04. 2019 года.

4.2. **Первый этап** – подготовительный – 25.10.2018 – 31.10.2018 г.

**Второй этап** - диагностический – ноябрь 2018 г.

**Третий этап** – информационный – ноябрь – декабрь 2018 г.

**Четвертый этап** – практический – декабрь 2018 г. – февраль 2019 г.

**Пятый этап** – заключительный – март 2019 г.

4.3. Содержание Марафона:

На первом этапе (подготовительном) – назначается школьный координатор Марафона, изучается положение о Марафоне, планируются мероприятия, сроки, ответственные лица.

На втором этапе (диагностическом) – проводится профессиональная диагностика обучающихся 8-11 классов с использованием ресурса «Атлас новых профессий», специальных методик определения профессиональной направленности школьников. ***Ответственные*** - учителя технологии, школьные психологи, классные руководители.

На третьем этапе (информационном) – 1) проводятся классные часы, родительские собрания, переговорные площадки, где доводятся результаты профессиональной диагностики до сведения обучающихся и их родителей. ***Ответственные*** – классные руководители.

2) организуются встречи со специалистами Центра занятости, местных администраций и др., где учащихся и их родителей знакомят с потребностями рынка труда района и региона, с перспективами развития территории. ***Ответственные*** – руководители ОУ.

На четвёртом этапе (практическом) – 1) организуются мероприятия, где происходит непосредственное знакомство учащихся с различными профессиями, с учебными заведениями района и области, экскурсии (реальные и виртуальные) на предприятия и учебные заведения, профессиональные пробы, мастер-классы, тренинги с привлечением специалистов. ***Ответственные*** – руководители ОУ.

2) происходит осознанный выбор выпускниками учебных предметов для прохождения ГИА с учетом результатов профессиональной диагностики и самоопределения школьников). ***Ответственные*** – классные руководители.

На пятом этапе (заключительном) – подведение итогов Марафона.

Проведение классных часов с представлением на них интерактивных галерей рисунков и фотографий о выбранных профессиях, предъявление учащимися сформированных профессионально – образовательных траекторий, паспортов компетенций и др.

Проведение родительских собраний по выбору предметов ГИА и подготовки к ней.

Проведение педагогических советов, методических совещаний с обсуждением результатов Марафона и принятия решений о совершенствовании образовательной деятельности.

***Ответственные*** – руководитель ОУ.

**V. Связь с координаторами**

**Муниципальный координатор Марафона** – Лаврентьева Светлана Алексеевна, заместитель директора УМЦ (р.т. 68-191, с.т. 8-923-141-94-55, [lsa\_metod@mail.ru](mailto:lsa_metod@mail.ru))

По вопросам включения мероприятий в план работы УО (для обеспечения подвоза, приглашения специалистов) обращаться к муниципальному координатору.

Для включения в план мероприятий на следующий месяц необходимо сообщать сроки и место проведения не позднее 10 числа текущего месяца. Таким образом, о мероприятиях декабря нужно сообщить не позднее 10 ноября и т.д. Также заранее сообщить о специалистах, для приглашения которых необходима помощь и координация организационного комитета.

До 30.10.2018 сообщить муниципальному координатору:

1. ФИО ответственного в ОУ за проведение марафона и контакты с ним (номер рабочего и сотового телефона, электронный адрес).
2. Мероприятия в план работы РУО на декабрь не позднее 10.11.2018.

До 10 числа каждого месяца подавать информацию в план.

07.11.2018 в 10-00 в УМЦ - совещание учителей технологии только для школ, участников Марафона.

Приложение 1

**Организационный комитет Марафона**

Жуков Л.И., и.о. начальника управления образования администрации района - председатель организационного комитета

Архипова В.А., главный специалист управления образования администрации района

Иванова Е.В., ведущий специалист управления образования администрации района

Лаврентьева С.А., заместитель директора учебно-методического центра – координатор Марафона

Рогова Г.С., директор МКОУ «СОШ с. Лебедевка» (по согласованию)

Сысенко М.А., учитель технологии МКОУ «СОШ с. Лебедевка»

Сысенко Ю.В., учитель технологии МКОУ «СОШ д. Шибково»

Епишева Н.В., учитель технологии МКОУ «СОШ п. Керамкомбинат»